## ProductBacklog
ID | Wichtigkeit | Aufwand | Thema | Name | Beschreibung | Akzeptanzkriterien | Anmerkungen | Quelle
1 | 50 | 15 | Artikelanzeige | Anzeige aller Artikel in Kundensicht | Als Kunde möchte ich beim Aufruf des Shops eine Liste aller Artikel mit Bezeichnung, Preis und Verfügbarkeit sehen. | Beim Betreten des Shops muss eine Liste mit allen Artikeln angezeigt werden. | Mit Marketing noch klären, ob auch nicht verfügbare Artikel angezeigt werden sollen. Team gibt bei Schätzung zu bedenken, dass die Umsetzung dieser Story auch die Erstellung des Artikelobjekts mit Persistenz beinhaltet. | Vertrieb Internet, Hr. Müller
2 | 45 | 5 | Artikelanzeige | Detailanzeige eines Artikels | Als Kunde möchte ich in der Artikelliste einen Artikel auswählen können und dann zu diesem Artikel folgende Informationen sehen: - Abbildung - Bezeichnung - Preis - Verfügbarkeit - Beschreibung | Aus der Artikelliste (siehe Story 1) einen Artikel (der in der Datenbank vollständig gepflegt ist) anwählen. Neue Seite mit den Informationen zum ausgewählten Artikel erscheint. Zurück zur Artikelliste gehen und anderen Artikel auswählen. Artikeldetails des zweiten Artikels werden angezeigt. | Mit Marketing klären, ob Artikeldaten in eigenem Browserfenster erscheinen sollen oder im Hauptfenster. | Vertrieb Internet, Hr. Müller
3 | 29 | 3 | Warenkorb | Artikel in Warenkorb legen | Als Kunden möchte ich, wenn ich einen Artikel im Detailfenster sehe, diesen in den Warenkorb legen. | Artikel aus Artikelliste auswählen. Im Detailfenster den Button 'In Warenkorb' anwählen. Meldung 'Artikel wurde in Warenkorb gelegt' erscheint. In der Warenkorbansicht wird der Artikel mit der Menge 1 angezeigt. |  | Vertrieb Internet, Hr. Müller
4 | 30 | 8 | Warenkorb | Anzeige Warenkorb | Als Kunden möchte ich meinen Warenkorb sehen können. Ich möchte zu jedem Artikel sehen: Artikelbezeichnung, Einzelpreis, Menge, Gesamtpreis Artikel. Zusätzlich möchte ich zum Warenkorb sehen: Aktuelle Versandkosten und Gesamtkosten. | - Direkt nach betreten des Shops in der Menüleiste 'Warenkorb' anwählen. Leerer Warenkorb wird angezeigt. - Aus Artikelliste einen Artikel auswählen, diesen zweimal in den Warenkorb legen. In der Menüleiste 'Warenkorb' anwählen. Warenkorb mit dem Artikel und Menge 2 wird angezeigt. |  | Vertrieb Internet, Hr. Müller
5 | 28 | 3 | Warenkorb | Artikel aus Warenkorb entfernen | Als Kunden möchte ich einen Artikel aus meinem Warenkorb entfernen können. | Aus Artikelliste einen Artikel auswählen, diesen einmal in den Warenkorb legen. In der Menüleiste 'Warenkorb' anwählen. Warenkorb mit dem Artikel und Menge 1 wird angezeigt. 'Entfernen' anwählen, leerer Warenkorb wird angezeigt. |  | Vertrieb Internet, Hr. Müller
Note on A1: Carsten: Eindeutige, fortlaufende Identifikationsnummer
Note on B1: Carsten: Wie wichtig ist diese Story? Oft auch als Priorität bezeichnet, die Wichtigkeit ist aber nicht in eine festgelegte Anzahl von Stufen unterteilt (wie z.B. 1 bis 5) sondern eine nach oben offene Skala (je höher der Werte, umso wichtiger die Story)
Note on C1: Carsten: Die initiale Schätzung des Aufwandes in Story Points. So hat das Team den Aufwand auf Storyebene geschätzt, bevor die Story in den Sprint eingeplant wurde. Sobald die Story im Sprint eingeplant ist, wird dieser Wert nicht mehr verändert
Note on D1: Carsten: Dient zur fachlichen Gruppierung von Stories die thematisch zusammengehören, z.B. "Benutzerverwaltung" oder "Berichtgenerierung"
Note on E1: Carsten: Ein kurzer beschreibender Name zur Identifikation der Story im Gespräch, z.B. "Passwortänderung Benutzer"
Note on F1: Carsten: Eine etwas genauere Beschreibung der Story, aber kein komplettes Fachkonzept. Ggf. ein Link auf ein Detailkonzept, etc.
Note on G1: Carsten: Beschreibung der Kriterien, die erfüllt sein müssen, damit die Story als erfolgreich realisiert gilt, z.B. "Benutzer gibt eine neues Passwort ein und bestätigt. Anschließend kann er sich mit dem alten Passwort nicht mehr erfolgreich anmelden". Dies sind auch die Abnahmekriterien des POs beim Sprint Review
Note on H1: Carsten: Alles mögliche, was gerade wichtig genug erscheint um es im Product Backlog vermerken zu wollen aber in keine der anderen Spalten passt, z.B. Hinweise zu Implementierungsansätzen ("Da gibt es evtl. schon ein Tool für"), etc.
Note on I1: Carsten: Wer ist der Auslöser für die Story bzw. hat sie angefordert? Von wem hat der PO die Informationen über diese Story?